## Resumen
Resumen de ejecución · Angie Tech
Fecha: 2026-10-12 · Fuente: hoja de casos de uso compartida por la usuaria · Los conteos se calculan con fórmulas sobre la hoja «Casos de prueba».
Estado | Casos | %
Aprobado | 92 | 85.98%
Corregido | 14 | 13.08%
Corregido (falta ejecutar SQL 05) | 0 | 0%
Fallido | 0 | 0%
No ejecutado | 1 | 0.9346%
Total | 107 | 100%
Módulo | Casos | Aprobados | Corregidos | Fallidos / no ejecutados
Autenticación y permisos | 10 | 9 | 1 | 0
Dashboard e Inicio | 12 | 11 | 1 | 0
Inventario | 18 | 18 | 0 | 0
Ventas y carrito | 14 | 12 | 2 | 0
Facturación | 15 | 12 | 3 | 0
Clientes | 8 | 7 | 1 | 0
Empleados y permisos | 8 | 7 | 1 | 0
Proveedores y compras | 6 | 6 | 0 | 0
Interfaz y experiencia | 10 | 5 | 4 | 1
Integridad y seguridad transversal | 6 | 5 | 1 | 0

## Casos de prueba
ID | Módulo | Caso de prueba | Precondiciones / datos | Pasos de ejecución | Resultado esperado | Prioridad | Rol | Tipo | Estado | Resultado obtenido | Evidencia / defecto | Ejecutado por | Fecha de ejecución
AUT-001 | Autenticación y permisos | Inicio de sesión válido como administrador | Administrador activo. | Abrir login; ingresar credenciales válidas; entrar. | Accede al Inicio administrativo y ve módulos autorizados. | Crítica | Administrador | Funcional | Aprobado | UI: entra al Inicio administrativo «Administrador · Controla tu negocio» con módulos Inventario, Facturación, Clientes, Ventas, Ingresos, Gastos. | Navegador localhost:5173 | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
AUT-002 | Autenticación y permisos | Inicio de sesión válido como vendedor | Vendedor activo. | Abrir login; ingresar credenciales válidas; entrar. | Accede al Inicio de vendedor sin información administrativa. | Crítica | Vendedor | Funcional | Aprobado | UI: entra a Inicio de vendedor «Vende de forma rápida»; sin ingresos globales, gastos, utilidad ni comisiones. | Navegador | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
AUT-003 | Autenticación y permisos | Contraseña incorrecta | Usuario de QA existente. | Ingresar correo válido y contraseña incorrecta. | Deniega acceso y muestra mensaje claro. | Alta | Ambos | Seguridad | Aprobado | HTTP 400: Invalid login credentials; UI traduce a «Correo o contraseña incorrectos.» | mensajeError() en format.js | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
AUT-004 | Autenticación y permisos | Campos obligatorios vacíos | Pantalla de login. | Enviar formulario vacío. | Indica campos obligatorios y no inicia sesión. | Alta | Ambos | Funcional | Aprobado | Formulario vacío: el navegador marca «Completa este campo» en correo y contraseña; no inicia sesión (sigue en /login). | validación required | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
AUT-005 | Autenticación y permisos | Cerrar sesión | Sesión iniciada. | Cerrar sesión e intentar volver con Atrás. | La sesión termina y las pantallas privadas exigen autenticación. | Crítica | Ambos | Seguridad | Aprobado | Cerrar sesión → /login; Atrás → /login; abrir /facturas directo → /login; no queda token guardado. | ProtectedRoute | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
AUT-006 | Autenticación y permisos | Vendedor abre ruta administrativa | Sesión de vendedor; ruta conocida. | Abrir URL administrativa y probar API si aplica. | Deniega acceso en interfaz y servidor; no filtra datos. | Crítica | Vendedor | Seguridad | Aprobado | movimientos:0; compras:0; pagos_proveedor:0; actividad:0; compra_items:0; movimientos_inventario:0; resumen_dashboard:400; productos(costos):0 | API REST con token de vendedor | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
AUT-007 | Autenticación y permisos | Vendedor intenta editar precio o stock | Vendedor sin permiso. | Intentar editar desde UI y solicitud directa. | Operación rechazada en servidor; datos intactos. | Crítica | Vendedor | Seguridad | Aprobado | PATCH precio → 200 filas=0; ajuste → 400 «No tienes permiso para modificar el inventario»; PATCH stock → 200; precio y stock intactos (3650000, 0) | UI vendedor sin Editar/Cargar | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
AUT-008 | Autenticación y permisos | Recuperación de contraseña | Correo de QA habilitado. | Solicitar recuperación y completar el flujo. | Flujo funciona sin revelar datos sensibles de cuentas. | Media | Ambos | Funcional | Corregido | Antes no existía: «¿Olvidaste tu contraseña?» solo decía «pídele al administrador», que no tenía cómo hacerlo. Ahora envía un enlace al correo y la página /restablecer permite crear la contraseña nueva (mínimo 8, confirmación). No revela si el correo existe. Probado hasta la pantalla de nueva contraseña; el correo real no se envió. | Login.jsx, Restablecer.jsx. Requiere en Supabase > Authentication > URL Configuration agregar la URL de la app + /restablecer. | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
AUT-009 | Autenticación y permisos | Acceso de empleado desactivado | Empleado desactivado. | Intentar iniciar sesión y usar sesión previa. | Se bloquea el acceso según política de sesiones. | Crítica | Administrador | Seguridad | Aprobado | Igual que EMP-002: el acceso a datos y operaciones queda bloqueado al instante, también con la sesión ya abierta. |  | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
AUT-010 | Autenticación y permisos | Sesión expirada | Token/sesión expirados en QA. | Intentar navegar o guardar tras expirar. | Solicita autenticación y no ejecuta operaciones protegidas. | Alta | Ambos | Seguridad | Aprobado | Lectura con token vencido → 401 «JWT cryptographic operation failed»; emitir factura → 401 | supabase-js refresca o devuelve a /login | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
DAS-001 | Dashboard e Inicio | Ventas del día | Ventas en distintas fechas. | Consultar total del día. | Coincide con ventas del día y regla definida de estados. | Alta | Administrador | Funcional | Aprobado | Dashboard hoy 26305000 / 3 facturas = recálculo 26305000 / 3 (solo emitidas, neto de devoluciones) | resumen_dashboard vs facturas_netas | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
DAS-002 | Dashboard e Inicio | Filtro de ventas día/mes/año | Ventas en varios períodos. | Cambiar filtro y comparar resultados. | Importe y contador corresponden al período seleccionado. | Alta | Administrador | Funcional | Aprobado | Mes 75770000 (18 fact.), año 75770000; dashboard mes 75770000 | Recálculo por período | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
DAS-003 | Dashboard e Inicio | Ingresos y gastos | Movimientos registrados. | Comparar métricas con registros fuente. | Valores correctos y no confundidos con ventas. | Alta | Administrador | Funcional | Aprobado | Ingreso 7.000 → ingresos +7000; gasto 3.000 → gastos +3000; ventas sin cambio (+0). Movimientos QA eliminados. | resumen_dashboard | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
DAS-004 | Dashboard e Inicio | Valor del inventario | Productos con costos y stock diferentes. | Consultar total y comparar fórmula acordada. | Valor corresponde a regla aprobada, por ejemplo costo × stock. | Alta | Administrador | Funcional | Aprobado | Valor inventario 24993500 = Σ costo × stock (24993500) | Fórmula costo × stock de productos activos | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
DAS-005 | Dashboard e Inicio | Productos con stock bajo | Productos debajo, igual y encima del mínimo. | Consultar sección de stock bajo. | Lista solo productos que cumplen la regla de mínimo. | Alta | Administrador | Funcional | Aprobado | 2 productos con stock ≤ mínimo (recálculo 2) | vista stock_bajo | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
DAS-006 | Dashboard e Inicio | Ventas por empleado | Dos vendedores con ventas. | Filtrar reporte por período. | Totales correctos por vendedor. | Alta | Administrador | Funcional | Aprobado | Administrador de prueba: 41055000 (11 fact.); Vendedor de prueba: 28860000 (5 fact.); José Aldana: 5855000 (2 fact.) = recálculo por vendedor | rpc ventas_por_empleado | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
DAS-007 | Dashboard e Inicio | Facturas realizadas | Facturas emitidas/anuladas y fechas distintas. | Comparar contador con regla de estados y período. | Contador correcto según especificación. | Alta | Administrador | Funcional | Aprobado | Contador del mes 18 = 18 emitidas (excluye 4 anuladas) |  | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
DAS-008 | Dashboard e Inicio | Dashboard sin movimientos | Entorno QA vacío. | Abrir dashboard. | Muestra ceros/estados vacíos sin errores. | Media | Administrador | Usabilidad | Aprobado | Mes sin movimientos (mayo 2025): Ventas $0 · 0 facturas, Ingresos $0, Gastos $0, sin errores. | Inicio admin, selector de mes | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
DAS-009 | Dashboard e Inicio | Datos limitados a ventas propias | Dos vendedores con ventas. | Entrar como vendedor A y consultar resumen. | Solo muestra datos autorizados de A. | Crítica | Vendedor | Seguridad | Aprobado | El vendedor B no recibe ninguna venta del vendedor A (0 filas en facturas, ítems y resumen) |  | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
DAS-010 | Dashboard e Inicio | Ocultar métricas administrativas al vendedor | Sesión vendedor. | Revisar Inicio, menús y búsquedas. | No muestra ingresos globales, gastos, utilidad, valor monetario de inventario, ventas de otros ni comisiones. | Crítica | Vendedor | Seguridad | Aprobado | Vendedor: Inicio, Inventario, Vender, Facturas, Historial, Clientes y Más sin «comisión», «utilidad», «gastos», «valor del inventario», «ingresos globales» ni costos. /finanzas, /proveedores, /empleados redirigen a Inicio. | Búsqueda de texto en 9 pantallas | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
DAS-011 | Dashboard e Inicio | Últimas facturas del vendedor | Facturas de varios vendedores. | Consultar últimas facturas. | Solo muestra facturas autorizadas por política. | Alta | Vendedor | Seguridad | Aprobado | «Mis últimas facturas» muestra solo FV-0019…0023 del propio vendedor; el filtro por vendedor_id se aplica en servidor y cliente. | sellerHome.js + RLS | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
DAS-012 | Dashboard e Inicio | Filtro de ventas propias | Ventas del vendedor en distintos períodos. | Cambiar día/mes/año. | Refleja ventas propias del período elegido. | Alta | Vendedor | Funcional | Corregido | Antes solo había Hoy / Esta semana / Este mes (faltaba año). Se agregó «Este año» con comparación vs. año anterior. Hoy $26.305.000 (3) · Mes y Año $28.860.000 (5) = API. | InicioVendedor.jsx, sellerHome.js | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-001 | Inventario | Crear producto válido | Formulario disponible. | Completar campos obligatorios y guardar. | Producto guardado y visible en inventario. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Productos creados: QA-FUNDA-IP15-NEG y QA-CABLE-USBC | POST productos (admin) | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-002 | Inventario | Crear producto sin foto | Imagen opcional. | Crear producto sin adjuntar imagen. | Permite guardar y muestra placeholder uniforme. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Guardado sin foto_url (null); la tarjeta usa el placeholder común | foto_url null | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-003 | Inventario | Validar campos obligatorios | Formulario producto. | Omitir nombre u otro campo obligatorio y guardar. | Muestra validaciones y no guarda datos inválidos. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Sin nombre → HTTP 400 «null value in column "nombre" of relation "productos" violates not-null constraint» | NOT NULL nombre + validación del formulario | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-004 | Inventario | Generar SKU único | SKU automático habilitado. | Crear dos productos y comparar SKU. | Cada producto tiene SKU único. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Segundo producto con el mismo SKU → HTTP 409 «duplicate key value violates unique constraint "productos_codigo_key"». La UI además busca un código libre (sufijo). | unique(productos.codigo) + codigoLibre() en ProductoForm | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-005 | Inventario | Editar datos del producto | Producto existente. | Editar nombre/marca/modelo y guardar. | Cambios persisten y se muestran correctamente. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Tras editar y releer: {'nombre': 'QA Funda iPhone 15 Pro', 'marca': 'QA Marca', 'modelo': 'iPhone 15 Pro'} | PATCH + GET | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-006 | Inventario | Guardar precios de compra y venta | Producto nuevo/editable. | Ingresar importes válidos y guardar. | Importes correctos y visibles según permisos. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Admin ve compra 1000 / venta 5000; vendedor ve solo precio_venta 5000 | vista productos_venta sin costos | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-007 | Inventario | Categoría y compatibilidad | Categorías disponibles. | Crear funda para modelo específico y buscarla. | Categoría, marca y compatibilidad se conservan. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Búsqueda por modelo «iPhone 15»: [('QA Funda iPhone 15 Pro', 'Fundas', 'iPhone 15 Pro')] | Categoría Fundas + modelo compatible | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-008 | Inventario | Buscar por nombre, SKU o marca | Varios productos. | Buscar por cada campo. | Devuelve coincidencias correctas. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Coincidencias por nombre:1, codigo:1, marca:2 | Buscador de Inventario filtra nombre, SKU y marca | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-009 | Inventario | Filtros de categoría y stock | Productos de varias categorías y estados. | Aplicar filtros. | Solo aparecen productos que cumplen criterios. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Filtro Fundas → 2 productos, todos Fundas | Hoja de filtros (categoría, marca, agotado/bajo) | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-010 | Inventario | Ingreso de mercancía | Producto existente y cantidad válida. | Registrar ingreso y consultar stock/movimientos. | Stock aumenta correctamente y queda trazabilidad. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Ingreso +2 → stock 10→12; movimiento 36 | Cargar unidades > Otro origen | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-011 | Inventario | Salida de mercancía | Stock suficiente. | Registrar salida y revisar historial. | Stock disminuye correctamente y movimiento queda registrado. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Salida -1 → stock 12→11; movimiento 37 | ajustar_inventario ajuste_salida | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-012 | Inventario | Evitar stock negativo | Stock limitado. | Intentar salida mayor a stock. | Bloquea operación salvo regla explícita distinta. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Salida de 500 → HTTP 400 «Stock insuficiente para el producto 6 (disponible 11, solicitado 500)»; stock sigue en 11 | trigger aplicar_movimiento_inventario | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-013 | Inventario | Vendedor no modifica stock | Vendedor sin permiso. | Intentar modificar stock por UI y API. | Operación rechazada y stock intacto. | Crítica | Administrador / Vendedor | Seguridad | Aprobado | Ajuste por API rechazado: «No tienes permiso para modificar el inventario»; stock intacto (0) | UI vendedor sin botón Cargar | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-014 | Inventario | Alerta de stock mínimo | Producto con mínimo configurado. | Cambiar stock por debajo/igual/encima del mínimo. | Estado de alerta sigue la regla configurada. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Alerta: stock 5 (> mín 3) → sin alerta, stock 3 (= mín) → alerta, stock 2 (< mín) → alerta, stock 5 (> mín) → sin alerta | vista stock_bajo (stock <= stock_min) | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-015 | Inventario | Movimientos y garantías | Producto con historial y garantía. | Consultar historial y garantía. | Muestra movimientos y datos asociados cuando existan. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Garantía {'inicio': '2026-10-12', 'fin': '2027-04-12', 'estado': 'vigente'}; historial con 4 movimientos (ajuste_entrada, ajuste_salida, entrada_compra, salida_venta) | garantias + movimientos_inventario | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-016 | Inventario | SKU duplicado o alterado | SKU automático. | Intentar duplicar/modificar SKU sin permiso. | Se conserva unicidad y restricciones. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Vendedor cambia SKU → 200 filas 0; admin pone SKU repetido → 409 «duplicate key value violates unique constraint "productos_codigo_key"» | RLS productos_update + unique | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-017 | Inventario | Validar precios inválidos | Formulario producto. | Ingresar precio negativo o formato inválido. | Impide guardar importes inválidos. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Precio -100 → HTTP 400 «new row for relation "productos" violates check constraint "productos_precio_venta_check"» | check (precio_venta >= 0); MoneyInput solo admite dígitos | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INV-018 | Inventario | Persistencia de producto | Producto guardado. | Recargar y volver a entrar. | Producto y datos permanecen guardados. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Producto QA sigue guardado tras nueva sesión: QA Funda iPhone 15 Pro |  | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
VEN-001 | Ventas y carrito | Iniciar nueva venta | Sesión autorizada. | Seleccionar Nueva venta. | Abre flujo sin errores. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Nueva venta abre el punto de venta con «Tus más vendidos», categorías, marcas y buscador; sin errores. | /vender | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
VEN-002 | Ventas y carrito | Agregar producto al carrito | Producto activo con stock. | Buscar y agregar producto. | Precio, cantidad y subtotal correctos. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Ítems: [(6, 2, 5000), (7, 1, 3000)]; subtotal 2×5.000 + 1×3.000 = 13000 | Precio tomado del servidor | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
VEN-003 | Ventas y carrito | Cambiar cantidad | Producto en carrito y stock suficiente. | Aumentar y reducir cantidad. | Subtotales y total se recalculan correctamente. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | + / − recalculan: 2 → $10.000; tope en 11 = stock disponible ($55.000); al bajar vuelve a $10.000. | Carrito POS | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
VEN-004 | Ventas y carrito | Evitar vender más del stock | Stock limitado. | Intentar agregar cantidad superior a disponible. | Bloquea exceso y explica el motivo. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Pedir 6 con stock 5 → HTTP 400 «Stock insuficiente para el producto 7 (disponible 5, solicitado 6)». En la UI el selector de cantidad se limita al stock. | trigger de stock + POS | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
VEN-005 | Ventas y carrito | Eliminar producto del carrito | Carrito con varios productos. | Eliminar una línea. | Actualiza carrito y totales. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Quitar línea pide confirmación y actualiza: 3 productos $13.000 → 2 productos $10.000. Se corrigió la tilde «Se quitarán». | Vender.jsx | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
VEN-006 | Ventas y carrito | Asociar cliente | Cliente existente o creación disponible. | Buscar y seleccionar cliente. | Venta queda asociada al cliente correcto. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Factura asociada al cliente 6 (QA Cliente Pruebas) | facturas.cliente_id | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
VEN-007 | Ventas y carrito | Confirmar venta válida | Carrito válido y campos completos. | Confirmar una vez y revisar venta/factura. | Registra venta y genera factura una sola vez. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Factura FV19 (id 22) total 13000, cliente 6, vendedor propio | rpc emitir_factura | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
VEN-008 | Ventas y carrito | Cancelar antes de confirmar | Venta en curso. | Cancelar o salir. | No registra venta ni descuenta stock definitivamente. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Vaciar o quitar productos no toca el servidor; el stock solo bajó al confirmar la venta (11 → 9). | Carrito local | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
VEN-009 | Ventas y carrito | Confirmar con datos incompletos | Campo obligatorio faltante. | Confirmar venta. | No completa operación; informa qué falta. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Corregido | Sin productos → «La factura necesita al menos un producto». La app exige cliente («Falta el cliente»), pero el servidor aceptaba venta sin cliente. Corregido en emitir_factura_segura (script 05). | supabase/05_reglas_venta_y_auditoria.sql · Script 05 ejecutado y verificado el 12-oct. | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
VEN-010 | Ventas y carrito | Doble clic al confirmar | Venta válida. | Pulsar confirmar varias veces o reintentar. | No duplica venta, factura ni movimientos. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Triple clic en «Cobrar»: se creó una sola factura (FV-0023). El botón se bloquea al primer toque. | useAction (bloqueo síncrono) | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
VEN-011 | Ventas y carrito | Venta de varios productos | Carrito con referencias distintas. | Confirmar y verificar existencias. | Descuenta cantidades correctas de todos los productos. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Stock A 11→9 (−2), B 5→4 (−1) | movimientos salida_venta | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
VEN-012 | Ventas y carrito | Aislar ventas por vendedor | Dos vendedores con ventas. | Consultar Mis ventas como A. | Solo muestra ventas autorizadas de A. | Alta | Administrador / Vendedor | Seguridad | Aprobado | Vendedor B: facturas 0, ítems de la factura de A 0, ventas_por_empleado [] | RLS facturas_select | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
VEN-013 | Ventas y carrito | Descuentos e impuestos | Solo si están implementados. | Aplicar descuento/impuesto y calcular. | Respeta reglas y redondeo configurados. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Vendedor sin permiso: «No tienes permiso para aplicar descuentos»; admin descuento 1.000 sobre 3.000 → total 2000; descuento mayor al subtotal: «El descuento no puede superar el subtotal». No hay impuestos implementados. | emitir_factura | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
VEN-014 | Ventas y carrito | Fallo de red al confirmar | Venta válida y simulación de red. | Interrumpir red, reintentar y consultar. | No duplica operación e informa estado real. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Corregido | Repetir la misma solicitud tras un corte creaba 2 facturas (FV-0021 y FV-0022, anuladas). Ahora la app envía una clave por venta y el servidor devuelve la misma factura en el reintento. | Vender.jsx + script 05 · Script 05 ejecutado y verificado el 12-oct. | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
FAC-001 | Facturación | Generar factura de venta | Venta confirmada. | Abrir factura y comparar con venta. | Número único y datos/importes coinciden. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Número único FV19; ítems y total (13.000) coinciden con la venta | unique(prefijo, numero) | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
FAC-002 | Facturación | Consultar facturas emitidas | Facturas de QA existentes. | Abrir listado. | Muestra facturas permitidas por rol. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Vendedor A ve 6 facturas propias; admin ve todas | RLS por rol | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
FAC-003 | Facturación | Buscar por número | Factura existente. | Buscar número completo/parcial. | Encuentra factura correcta. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Historial: «19», «0019» y «FV-0019» encuentran FV-0019. | FacturasHistorial | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
FAC-004 | Facturación | Buscar por cliente o monto | Facturas variadas. | Buscar por cliente y monto. | Resultados coinciden con búsqueda. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Corregido | Por cliente funcionaba; por monto solo sin puntos («13000»). Ahora «13.000» y «$13.000» también encuentran la factura. | FacturasHistorial.jsx | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
FAC-005 | Facturación | Filtrar por estado | Facturas emitidas y anuladas. | Aplicar filtros. | Cada filtro muestra estados correctos. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Filtro Anuladas → 4 (todas anuladas); Emitidas → 19 (ninguna anulada); Tarjeta → 1. | Hoja de filtros | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
FAC-006 | Facturación | Descargar PDF | Factura válida. | Descargar y abrir PDF. | Documento legible, completo y correcto. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | PDF generado con logo, número, cliente, ítems y total correctos; nombre de archivo ANGIE-TECH-FV-xxxx.pdf. | invoicePdf.js | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
FAC-007 | Facturación | Enviar por correo | Correo válido y servicio configurado. | Enviar factura y verificar resultado. | Se envía o se informa claramente el fallo. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Correo prepara mailto con destinatario, asunto «Factura FV-0023 de ANGIE TECH», cuerpo y enlace al PDF; el envío real lo confirma la app de correo. Registro en factura_envios OK (API 201). | InvoiceDelivery | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
FAC-008 | Facturación | Compartir por WhatsApp | Factura válida. | Pulsar compartir WhatsApp. | Prepara factura/enlace correcto; no afirma envío sin confirmación. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Corregido | WhatsApp prepara wa.me con número, total y enlace al PDF, y aclara que no adjunta archivo. Defecto corregido: el mensaje firmaba «TechStore» en vez de «ANGIE TECH». | lib/factura.js | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
FAC-009 | Facturación | Anular factura autorizada | Factura emitida; reglas documentadas. | Anular y revisar estado, stock, pagos e historial. | Anulación trazable y efectos ejecutados una sola vez. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Estado anulada por admin, motivo «QA anulación autorizada»; stock 4→5; 1 registro en actividad | rpc anular_factura | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
FAC-010 | Facturación | Anular factura sin permiso | Usuario sin permiso. | Intentar desde UI y solicitud directa. | Deniega operación; factura y stock intactos. | Crítica | Administrador / Vendedor | Seguridad | Aprobado | Vendedor por API → «No tienes permiso para anular facturas»; factura sigue emitida. En la UI pide correo y contraseña del administrador. | tiene_permiso(anular_facturas) | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
FAC-011 | Facturación | Registrar devolución | Factura válida; reglas definidas. | Registrar devolución parcial/total y revisar valores. | Registra cantidades y aplica reglas de dinero/stock sin duplicidad. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Devolución parcial de 1 funda: stock 9→10, devuelto 5000, neto de la factura 13.000→8000 | rpc registrar_devolucion | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
FAC-012 | Facturación | Modificar factura emitida | Factura emitida. | Intentar modificar datos protegidos. | Aplica restricciones y conserva trazabilidad. | Alta | Administrador / Vendedor | Seguridad | Aprobado | PATCH total (admin) → 200 filas 0; PATCH ítems → 200 filas 0; DELETE → 200 filas 0; total intacto 13000 | Sin políticas de update/delete en facturas | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
FAC-013 | Facturación | Descargar factura inexistente | ID inexistente. | Abrir o descargar factura inexistente. | Muestra error claro sin filtrar otros datos. | Media | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Consulta id inexistente → []; acción → «La factura no existe» |  | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
FAC-014 | Facturación | Factura con datos extensos | Cliente con nombre largo y muchos productos. | Generar PDF. | No corta campos esenciales ni superpone texto. | Media | Administrador / Vendedor | Funcional | Corregido | Con nombre largo y 28 productos el PDF montaba textos (nombre del cliente sobre «Atendido por», descripción sobre la cantidad) y la dirección se salía del recuadro. Corregido: el texto se mide con su tamaño real y el panel crece. Verificado: 3 páginas sin cruces. | invoicePdf.js | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
FAC-015 | Facturación | Repetir anulación/devolución | Factura ya anulada o devuelta. | Repetir acción y recargar. | No duplica movimientos ni reembolsos. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Devolver más de lo vendido: «Cantidad a devolver inválida para "QA Funda iPhone 15 Pro"»; anular con devoluciones: «La factura tiene devoluciones y no se puede anular»; devolver otra vez: «Cantidad a devolver inválida para "QA Cable USB-C"»; anular dos veces: «La factura ya está anulada»; stock sin |  | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
CLI-001 | Clientes | Crear cliente válido | Formulario disponible. | Completar datos y guardar. | Cliente guardado y localizable. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Vendedor crea cliente → HTTP 201, id 6 | POST clientes (permiso crear_clientes) | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
CLI-002 | Clientes | Validar campos obligatorios | Formulario cliente. | Omitir campo obligatorio y guardar. | Muestra validación; no guarda inválido. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Sin documento → HTTP 400 «null value in column "documento" of relation "clientes" violates not-null constraint»; la UI pide Nombre, documento y WhatsApp (≥10 dígitos) | NOT NULL documento + validación ClienteForm | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
CLI-003 | Clientes | Buscar cliente | Varios clientes existentes. | Buscar por nombre/documento. | Coincidencias correctas. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Coincidencias: nombre:1, documento:1 | Buscador de Clientes y ClientePicker | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
CLI-004 | Clientes | Guardar correo y teléfono | Formulario cliente. | Ingresar datos válidos y guardar. | Datos persisten con formato correcto. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Persistido: {'telefono': '3001112233', 'correo': 'qa.cliente@prueba.com'} | GET tras guardar | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
CLI-005 | Clientes | Historial de compras | Cliente con ventas. | Abrir historial. | Muestra compras asociadas con permisos correctos. | Alta | Administrador / Vendedor | Funcional | Corregido | Historial muestra las 5 facturas. Defecto: «Total comprado» contaba una factura devuelta por completo ($23.000 · 2 compras). Ahora $10.000 · 1 compra (neto de devoluciones). | Clientes.jsx | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
CLI-006 | Clientes | Asociar cliente a factura | Cliente y venta en proceso. | Seleccionar cliente, confirmar y revisar factura. | Factura relacionada al cliente correcto. | Crítica | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Factura FV19 enlazada al cliente id 6 |  | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
CLI-007 | Clientes | Cliente duplicado | Documento/correo existente. | Crear otro cliente con dato duplicado. | Aplica regla definida para evitar duplicados confusos. | Media | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Mismo tipo y documento → HTTP 409 «duplicate key value violates unique constraint "clientes_tipo_documento_documento_key"» → UI: «Ya existe un registro con esos datos.» | unique(tipo_documento, documento) | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
CLI-008 | Clientes | Editar contacto | Cliente existente. | Actualizar teléfono/correo y guardar. | Cambios persisten y compras siguen vinculadas. | Media | Administrador / Vendedor | Funcional | Aprobado | Editar cliente: teléfono 3001112233 → 3009998877 guardado; el historial sigue con 5 facturas. | Ficha de cliente | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
EMP-001 | Empleados y permisos | Crear empleado | Administrador autorizado. | Crear empleado con rol y permisos. | Usuario creado con permisos asignados. | Alta | Administrador | Funcional | Aprobado | Función crear-empleado → 200; perfil QA Vendedor B rol vendedor; permisos ['vender', 'ver_inventario', 'crear_clientes'] | Edge Function crear-empleado + perfiles/perfil_permisos | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
EMP-002 | Empleados y permisos | Desactivar empleado | Empleado activo. | Desactivar y probar acceso. | Se bloquea acceso conforme a política. | Crítica | Administrador | Seguridad | Aprobado | Desactivado (activo=false). Sesión previa: inventario 0 filas, vender → «No tienes permiso para vender». Login nuevo → token emitido (200) pero sin datos (clientes 0) y la app muestra «Tu usuario está desactivado». | es_activo() en RLS y RPC; ProtectedRoute | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
EMP-003 | Empleados y permisos | Modificar permisos | Empleado existente. | Cambiar permiso y probar función. | Cambios aplican en UI y servidor. | Crítica | Administrador | Seguridad | Aprobado | Sin permiso → «No tienes permiso para modificar el inventario»; al otorgar «Modificar inventario» → OK (mov 55); al quitarlo → rechazado otra vez | perfil_permisos + tiene_permiso() | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
EMP-004 | Empleados y permisos | Ventas por empleado | Dos empleados con ventas. | Consultar reporte como admin. | Totales por empleado correctos. | Alta | Administrador | Funcional | Aprobado | Administrador de prueba: 41055000 (11 fact.); Vendedor de prueba: 28860000 (5 fact.); José Aldana: 5855000 (2 fact.) |  | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
EMP-005 | Empleados y permisos | Vendedor consulta ventas de otro | Dos vendedores. | A intenta consultar datos de B. | Acceso denegado. | Crítica | Vendedor | Seguridad | Aprobado | Consulta directa de datos de A con sesión de B → 0 filas |  | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
EMP-006 | Empleados y permisos | No mostrar comisiones | Sesión vendedor. | Revisar Inicio y menús. | No aparecen indicadores ni módulos de comisiones. | Alta | Vendedor | Funcional | Aprobado | La interfaz del vendedor no muestra comisiones. Además se eliminaron las comisiones del sistema: no hay campo de comisión en Empleados, ni en facturas ni en el detalle del negocio, y todos los perfiles quedaron sin comisión. | UI + API | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
EMP-007 | Empleados y permisos | Proteger rutas administrativas | Sesión vendedor. | Abrir URL/API administrativa. | Servidor deniega acceso. | Crítica | Vendedor | Seguridad | Aprobado | Servidor deniega: movimientos:0; compras:0; pagos_proveedor:0; actividad:0; compra_items:0; movimientos_inventario:0; resumen_dashboard:400; productos(costos):0 | Mismo set que AUT-006 + rutas /finanzas /proveedores /empleados redirigen a Inicio | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
EMP-008 | Empleados y permisos | Historial de actividad | Operaciones auditables. | Realizar cambios y consultar historial. | Registra actor, acción y fecha conforme al alcance. | Media | Administrador | Funcional | Corregido | Ventas, anulaciones, devoluciones, inventario, compras y clientes quedan con actor, acción y fecha. Defecto: el alta de empleado quedaba sin actor y los cambios de permisos no se registraban. Corregido en script 05. | auditar() + trigger en perfil_permisos · Script 05 ejecutado y verificado el 12-oct. | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
PRO-001 | Proveedores y compras | Crear proveedor | Formulario disponible. | Completar datos válidos y guardar. | Proveedor guardado y seleccionable. | Alta | Administrador | Funcional | Aprobado | HTTP 201; proveedor id 2 | Formulario simplificado: Nombre*, WhatsApp, Correo | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
PRO-002 | Proveedores y compras | Consultar productos del proveedor | Proveedor asociado a productos. | Abrir detalle. | Muestra productos relacionados. | Alta | Administrador | Funcional | Aprobado | Productos asociados: ['QA-FUNDA-IP15-NEG', 'QA-CABLE-USBC'] | productos.proveedor_id | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
PRO-003 | Proveedores y compras | Registrar compra/ingreso | Proveedor/productos existentes; flujo implementado. | Registrar compra y verificar stock. | Relación con proveedor y actualización de stock única. | Alta | Administrador | Funcional | Aprobado | Compra 2 a crédito; stock A 0→10, B 0→5 (una sola vez) | rpc registrar_compra | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
PRO-004 | Proveedores y compras | Historial de compras | Proveedor con compras. | Abrir historial. | Compras, fechas y valores correctos. | Alta | Administrador | Funcional | Aprobado | Historial: [{'id': 2, 'fecha': '2026-10-12', 'total': 12500, 'numero_documento': 'QA-001'}] | Ficha del proveedor > Compras | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
PRO-005 | Proveedores y compras | Cuentas por pagar | Módulo implementado y datos de prueba. | Consultar saldos/vencimientos. | Saldos y estados coinciden con compras y pagos. | Alta | Administrador | Funcional | Aprobado | Saldo 12.500 (vence 2026-11-12) → abono 5.000 → 7.500; abono excesivo rechazado «El abono debe ser mayor que 0 y no superar el saldo (7500)»; pago final → 0 | compras_saldo + registrar_pago_proveedor | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
PRO-006 | Proveedores y compras | Validar proveedor incompleto | Formulario proveedor. | Omitir campo obligatorio y guardar. | Muestra validación y no guarda inválido. | Media | Administrador | Funcional | Aprobado | Sin nombre → HTTP 400 «null value in column "nombre" of relation "proveedores" violates not-null constraint»; la UI exige Nombre* | NOT NULL en proveedores.nombre | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
UI-001 | Interfaz y experiencia | Cambiar modo claro/oscuro | Preferencia de tema disponible. | Cambiar tema y recorrer módulos. | Actualiza colores sin alterar datos/funciones. | Alta | Administrador / Vendedor | Usabilidad | Aprobado | Cambio claro ↔ oscuro: data-theme cambia, fondos y textos se actualizan, sin recargar ni perder datos. | ThemeToggle | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
UI-002 | Interfaz y experiencia | Banner por rol y tema | Roles y temas disponibles. | Abrir Inicio en ambos roles y temas. | Banner/contenido correcto según rol; contraste adecuado. | Alta | Administrador / Vendedor | Usabilidad | Corregido | Admin: banner «Administrador · Controla tu negocio» en ambos temas, pero el título salía «Administrad…» en celulares (corregido). Vendedor: su Inicio no mostraba el banner de rol (corregido, imagen clara y oscura). | luxe.css, InicioVendedor.jsx | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
UI-003 | Interfaz y experiencia | Navegación entre módulos | Sesión activa. | Usar navegación principal. | Abre pantalla correcta y respeta permisos. | Alta | Administrador / Vendedor | Usabilidad | Aprobado | 12 rutas de admin y 9 de vendedor abren correctamente; rutas sin permiso redirigen a Inicio. | Navegación | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
UI-004 | Interfaz y experiencia | Móvil de ancho reducido | Viewport QA aprox. 320 px. | Abrir Inicio, Inventario, Venta y Facturas. | Sin scroll horizontal, texto cortado ni superposición. | Alta | Administrador / Vendedor | Usabilidad | Corregido | 320 px: sin scroll horizontal en 11 pantallas. Se corrigieron los totales del Historial y del resumen de Movimientos que se salían del borde. | luxe.css | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
UI-005 | Interfaz y experiencia | Vista escritorio | Navegador de escritorio. | Abrir módulos principales. | Diseño aprovecha espacio y mantiene jerarquía. | Media | Administrador / Vendedor | Usabilidad | Aprobado | 1280 px: carga sin errores ni scroll horizontal. Observación: el diseño se estira a todo el ancho (pensado para celular). | Vista escritorio | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
UI-006 | Interfaz y experiencia | Placeholder uniforme sin foto | Varios productos sin fotografía. | Abrir listas y detalles. | Todos usan el mismo diseño de imagen faltante. | Media | Administrador / Vendedor | Usabilidad | Aprobado | Productos sin foto usan el mismo marcador «photo-pending cat-placeholder» en listas y detalle. | Inventario | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
UI-007 | Interfaz y experiencia | Teclado móvil | Dispositivo/emulador móvil. | Abrir formularios y mostrar teclado. | Campos y acciones importantes siguen accesibles. | Alta | Administrador / Vendedor | Usabilidad | No ejecutado | Requiere un celular físico con teclado real; no se puede simular en este entorno. | Pendiente en iPhone/Android | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
UI-008 | Interfaz y experiencia | Carga lenta o error de red | Entorno para simular latencia. | Interrumpir una carga/guardado y reintentar. | Muestra estados claros y evita duplicar operaciones. | Alta | Administrador / Vendedor | Usabilidad | Corregido | Sin red, Proveedores mostraba «$0 · Todo al día» y Clientes una lista vacía, como si no hubiera datos. Ahora aparece «Sin conexión… No repitas ventas ni pagos» con Reintentar, y se quita al volver la red. | supabase.js, AppShell.jsx | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
UI-009 | Interfaz y experiencia | Accesibilidad básica | Pantallas principales. | Revisar contraste, etiquetas, foco y tamaño de controles. | Textos legibles y controles identificables. | Media | Administrador / Vendedor | Usabilidad | Corregido | Botones con nombre accesible (0 sin nombre) y campos con etiqueta. Corregido: la lista de clientes al vender no se podía usar con teclado. También se amplió a 44 px el área de toque de «Más opciones». | ClientePicker.jsx | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
UI-010 | Interfaz y experiencia | Formato de moneda y fecha | Configuración regional acordada. | Revisar importes y fechas en módulos. | Formato consistente con configuración de Colombia. | Media | Administrador / Vendedor | Usabilidad | Aprobado | Moneda $13.000 (es-CO, sin decimales), fechas «12 de oct de 2026 · 6:20 p. m.» en hora de Bogotá. | format.js | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INT-001 | Integridad y seguridad transversal | Persistencia de registros | Producto, cliente y venta de QA. | Guardar, recargar y volver a consultar. | Datos persisten sin pérdida ni duplicación. | Crítica | Ambos | Funcional | Aprobado | Releídos en sesión nueva: producto «QA Funda iPhone 15 Pro», cliente «QA Cliente Pruebas», factura FV19; sin duplicados |  | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INT-002 | Integridad y seguridad transversal | Integridad venta-factura-stock | Venta y stock conocidos. | Registrar venta y revisar registros relacionados. | Importes/cantidades coinciden en venta, factura y stock. | Crítica | Ambos | Funcional | Aprobado | Factura total 13000 = Σ ítems; movimientos [(6, -2), (7, -1)] = ítems | facturas / factura_items / movimientos_inventario | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INT-003 | Integridad y seguridad transversal | Autorización en API | Cuentas con distintos permisos. | Consultar recursos con cada rol. | Servidor aplica permisos de lectura/escritura. | Crítica | Ambos | Seguridad | Aprobado | facturas A22/V8/anón0; clientes A6/V6/anón0; productos_venta A7/V7/anón401; productos A7/V0/anón0; movimientos A0/V0/anón0; compras A2/V0/anón0; perfiles A4/V1/anón0; actividad A75/V0/anón0 | Lectura por rol (A=admin, V=vendedor). Escrituras ya cubiertas en AUT-007, FAC-010, FAC-012, EMP-003 | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INT-004 | Integridad y seguridad transversal | Evitar doble movimiento tras reintento | Operación con posibilidad de reintento. | Repetir solicitud tras timeout y revisar historial. | Solo una operación lógica queda registrada. | Crítica | Ambos | Seguridad | Corregido | Mismo defecto que VEN-014: dos facturas por una sola operación. Corregido con clave de idempotencia y bloqueo por clave. | script 05 · Script 05 ejecutado y verificado el 12-oct. | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INT-005 | Integridad y seguridad transversal | Manejo de error del servidor | Entorno QA con error simulable. | Forzar error y revisar mensaje. | Mensaje claro, sin secretos ni trazas internas. | Alta | Ambos | Resiliencia | Aprobado | Datos inválidos → HTTP 400 «invalid input syntax for type bigint: "abc"»; función inexistente → 404. Sin claves ni trazas; la UI muestra mensajes amigables (mensajeError). |  | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12
INT-006 | Integridad y seguridad transversal | Orden y paginación | Datos suficientes para varias páginas. | Cambiar páginas, filtros y orden. | No hay registros repetidos o perdidos. | Media | Ambos | Funcional | Aprobado | 22 facturas recorridas en páginas de 5: sin repetidos ni perdidos | order fecha desc, id desc | Claude (QA automatizado) | 2026-10-12